## Feuille de route -KPN-Proximus
| Phase | Activité | Responsable | Livrables attendus | Statut
1 | Initiation | Définir le projet et les objectifs | Chef de projet test | Charte projet :Flow-charte | OK
2 | Initiation | Identifier les parties prenantes | Chef de projet test | Liste des parties prenantes : quoi et comment tester | OK
3 | Planification | Définir le périmètre et établir le plan de projet | Chef de projet test + équipes projet | Plan projet (périmètre, objectifs) | OK
4 | Planification | Planifier les ressources, délais et budget | Chef de projet test + PMO | Planning détaillé, budget estimé | OK | A valider avec Bilel
5 | Exécution | Lancer le projet et coordonner les équipes | Chef de projet test | Kick-off meeting, plan de test | À faire
6 | Exécution | Exécuter les tâches de validation/test | Équipes test | Rapports de tests, avancement | À faire
7 | Surveillance et contrôle | Suivre l’avancement, KPIs et gestion des risques | Chef de projet test | Tableaux de bord, suivi des écarts | À faire
8 | Surveillance et contrôle | Assurer le contrôle qualité et reporting | Chef de projet test + qualité | Rapports qualité, mise à jour planning | À faire
9 | Clôture | Clôturer le projet et faire le retour d’expérience | Chef de projet test | Rapport final | À faire

## Synoptique de test
Analyse AMDEC process FAIT

## Quoi tester
| Fonctions a tester | Demande ICP | Soft de test | Commentaire
TF | USB 3.0
USB 2.0
Consomation
Trans 300 MHRZ
Trans 1000 MHRZ
Trans 3400 MHRZ
Tension de sonnerie
Tension de repos
FXS1
FXS2
ADSL
VDSL
G-Fast
QLN Annexe M
QLN Annexe B
QLN G-Fast
Version Soft
DDR
Les ETHs
Docsis | UP Stream
DOWN Stream
GPON | TT
RX_GPON
TX_GPON
RX_XGS
TX_XGS
BER
Synchro GPON
Synchro XGS
BWC | Calib 2G 11ax
Calib 5G 11ax
Calib 6G 11ax
Calib 2G 11be
Calib 5G 11be
Calib 6G 11be
DECT | DECT
Thread | Thread\Zegbee |  |  | Fonction n'est pas supportée par le soft
Buzzeur | Buzzeur |  |  | Fonction n'est pas supportée par le soft
BNFT | 2G |  |  | Les gigs de test ne sont pas disponible pour le moment
| 5G |  |  | Les gigs de test ne sont pas disponible pour le moment
| 6G |  |  | Les gigs de test ne sont pas disponible pour le moment
Thread\Zegbee
USB2.0
USB3.0
BOUTON
LED
Vision | Afficheur |  |  | Fonction n'est pas supportée par le soft

## Périmetre + Objectifs Projet
Élément | Description
Projet | wiem et imen
Chef de projet | SBITA MOHAMED
Client | RAHALI Ahmed ( IPDF )
Durée estimée | Avril 2025 – Août 2025
Objectif principal | Mettre en place et valider le processus de test complet avant la production série
Périmètre inclus | • Intégration et validation des scripts de test • Adaptation des bancs de test • Validation (pré-séries, FUT) • Suivi qualité des lots pilotes • Collaboration avec équipes internes
Périmètre exclu | • Développement firmware/software embarqué • Validation client final • Support Prod
Livrables clés | • Scripts de test validés • Bancs de test prêts • PV de validation • Rapport de qualification
Équipes impliquées | Test, Validation, Meca, Méthodes, R&D HW/SW
Risques identifiés | Retards livraisons bancs, instabilité scripts, changement de spécification produit
Hypothèses | Specs stables, ressources test disponibles

## Budget Projet
107812
| Process / Phase / Operations | Moynes | Nbre | Cout Unitaire (euro) | Cout Moyns Prod (euro) | Couts Interface de test (euro) | Couts Banc de test(euro) | Cout Instrument de test(euro)
CMS
| SMT 1 | Pochoir | 0 | 400 | 0
|  | Caisson DEK | 0 | 1200 | 0
|  | Feeder et Buses | 0 | 1000 | 0
| Vague | Cadre vague | 0 | 800 | 0
|  | Cadre Mini vague | 0 | 400 | 0
| Degrappage | Casette | 0 | 3500 | 0
| Retouche | JIG retouche | 0 | 1000 | 0
| ICT CIE Mere | Interface de test Off line | 1 | 14000 |  | 14000
| ICT CIE FILLE | Interface de test Off line | 1 | 14000 |  | 14000
| BP3 | Interfaces de test | 0 | 350 |  | 0
|  | Banc de Test BP3 | 0
|  | PC | 0
|  | RAS Pberry | 0
|  | Accesoires ( Switcher IP etc … ) | 0
|  | Support pre-alim | 0
| TF/TT MAIN Board | Interfaces | 5 | 2100 |  | 10500
|  | Banc de test | 0
|  | Generateur de frequence | 0
|  | Licences | 0
|  | PW meter | 0
|  | Sonde 50Ohm | 0
|  | Sonde 75Ohm | 0
|  | Accesoires RF | 0
|  | PC | 0
|  | Carte reseaux | 0
|  | Support pre-alim | 0
| RX_TX | Interfaces | 0 | 350 |  | 0
|  | Banc de test | 0
|  | Generateur de frequence | 0
| BER | Interfaces | 0 | 1300 |  | 0
|  | Banc de test | 0
|  | Generateur de frequence | 0
| TF RF | Interfaces | 10 | 1700
|  | Banc de test | 0
|  | Generateur de frequence | 0
|  | Licences | 0
|  | PW meter | 0
|  | Sonde 50Ohm | 0
|  | Sonde 75Ohm | 0
|  | Accesoires RF | 0
|  | PC | 0
|  | Carte reseaux | 0
|  | Support pre-alim | 0
| WIFI 11-AX | Interface | 10 | 2000 |  | 20000
|  | Probe RF (sonde) | 90 | 68 |  | 6120
|  | Attéantteur 6dbm | 0 | 47 |  | 0
|  | Cable RF 30cm | 0 | 12 |  | 0
|  | Banc de Test | 0
|  | M8W 11 ax Wifi 6 | 0
|  | PC de test | 0
|  | Accesoires ( Switcher IP etc … ) | 0
|  | cartes reseaux | 0
|  | POWER spplitter 1-->8 | 0 | 230 |  | 0
|  | POWER spplitter 1--> 4 | 0 | 200 |  | 0
|  | Caisson | 0
|  | Filtre | 0
| WIFI 11BE | Interfaces ( Generique Et Spec) | 8 | 2000 |  | 16000
|  | Probe RF (sonde) | 90 | 68 |  | 6120
|  | Attéantteur 6dbm | 0 | 47 |  | 0
|  | Cable RF 30cm | 0 | 12 |  | 0
|  | Banc de Test | 0
|  | M8W | 0
|  | PC de test | 0
|  | Accesoires ( Switcher IP etc … ) | 0
|  | POWER spplitter 1-->8 | 0 | 230 |  | 0
|  | POWER spplitter 1--> 4 | 0 | 200 |  | 0
|  | cartes reseaux | 0
|  | Caisson | 0
|  | Filtre | 0
| Thread ( zegbee) | Interface de test | 2 | 2000 |  | 4000
|  | Probe RF (sonde) | 4 | 68 |  | 272
|  | Attéantteur 6dbm | 0 | 47 |  | 0
|  | Cable RF 30cm | 0 | 12 |  | 0
|  | Banc de test | 0
|  | Fbox + Alim prog | 0
|  | PC | 0
|  | accesoirs ( adapteur USBserie ) | 0
|  | Carte Port to port FXS | 0
|  | Carte reseaux 10Gbit | 0
INTEG
| MAIN BOARD: Ass CMS-2 et integ | Gabarit de press capots blindage Main | 0 | 700 | 0
|  | Gabarits d'assemblage interboard | 0 | 800 | 0
| RF BOARD: Ass CMS-2 et integ | Montage 2xPads + capots blindages | 0 | 700 | 0
|  | Gabarit Press Capots blindages | 0 | 700 | 0
|  | Gabarit d'ASS CIE + dissipateur central | 0 | 1000 | 0
|  | Gabarit de Mariage ensemble CIE Mère + fille + vissage disspiteur CPU | 0 | 1000 | 0
|  | Gabarit de vissage support antenne (2xvis) | 0 | 1000 | 0
|  | Gabarit de plug antennes coax | 0 | 1500 | 0
|  | Plateaux thermformé moule proto | 0 | 700 | 0
|  | Plateaux thermformé moule série | 0 | 3500 | 0
|  | Plateaux thermo pour démarrage Présérie | 0 | 7 | 0
|  | Gabarit Ass SFIN + Bottom Cover + vissage (1xvis) | 0 | 1000 | 0
|  | Montage Frame + Vissage (2xvis) | 0 | 900 | 0
|  | Montage Mid Frame + Vissage (2xvis) | 0 | 900 | 0
|  | Gabarit de montage + serrage 4xPatins | 0 | 800 | 0
| Test Synchro | Interfaces de test | 0 | 350
|  | Banc de Test | 0
|  | CMTS + Licences Docis | 0
|  | Alim cmts + formation | 0
|  | Carte reseau | 0
|  | PC | 0
| NFT + Bouton/Led/Vis et Patin | SWITCH RF + Attenuateur + Câble RF | 0
|  | Powermetre | 0
|  | Interfaces VISION | 2 | 400 |  | 800
|  | extantion Banc de Test | 0
|  | Interfaces de test | 4 | 4000 |  | 16000
|  | PC de test | 0
|  | Carte reseaux | 0
|  | Carte NI+ ACC +HARTING … | 0
|  |  |  | Somme(euro) | 0 | 107812 | 0 | 0
107812